## Portada
Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional
Informe seguimiento del presupuesto físico 2022 correspondiente al 1er semestre | Resumen Gestión Comercial correspondiente al mes de
4486500%
octubre
2022

## Sub-port 1
PROGRAMA 11

## Programa 11
Informe de Evaluación semestral de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
DEC-FOR013
I -Información Instituciónal
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 6102
Subcapítulo | 00
Unidad Ejecutora | 0001
Misión | Somos una organización del sector público, comprometida con modelar formas de servicios eficientes que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de la población, de manera oportuna y con criterios de calidad en cada una de nuestras entregas.
Visión | Ser una referencia nacional en la prestación de servicios oportunos de agua potable y saneamiento, con un horizonte empresarial marcado por la excelencia y la satisfacción plena de sus usuarios.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 2 | DESARROLLO SOCIAL
Objetivo general: | 2.5 | Vivienda digna en entornos saludables
Objetivo(s) específico(s): | 2.5.2 | Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento, provistos con calidad y eficiencia
III. Información del Programa
Nombre: | Abastecimiento de Agua Potable
Descripción: | Este programa contempla todas las acciones requeridas para que la población reciba el servicio de agua potable con eficacia y calidad en el área de Santo Domingo, realizando todos los procesos requeridos para la potabilización del agua y verificación de la calidad. Las tareas a realizar para cumplir con las acciones del programa son la captación del agua cruda a través de las redes o líneas de conducción a la planta de tratamiento donde se efectúan los procesos de: desarenador, decantador, filtración y desinfección, obteniendo luego de esto el agua potable. Este programa también realiza la operación del sistema de distribución del agua potable, apertura de válvulas, vigilancia de las presiones y caudales en la red, corrección de averías y obstrucciones del sistema de distribución; durante este proceso también es monitoreada la calidad del agua que llegan a los hogares y en caso de haber una alteración de la calidad se aplican los controles requeridos.
Beneficiarios: | Residentes del gran Santo Domingo (exceptuando el municipio de Boca Chica).
Resultado Asociado: | Incrementada la cobertura de agua potable en zonas urbanas y rurales
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
3931914507 |  | 7500911363.71 |  |  | 1143095980 |  |  | 15.24%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación semestral |  | Ejecución semestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D | 289294112.5262
Residentes de los sectores bajo jurisdicción de la CAASD con suministro de agua potable a través de la Red Pública | m3 agua potable producida | 552608752.7927 | 7500911363.71 | 276304376.3964 | 1809650115.9431 | 289294112.5262 | 1143095980 | 52.35% | 15.24% | 1143095980 | 0 | 0
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | Residentes de viviendas del Distrito Nacional y la Provincia Santo Domingo con abastecimiento de agua potable a través de la red pública
Descripción del producto: | El producto consiste en llevar el agua potable hacías las viviendas dentro de la zona de jurisdicción de la CAASD a través de las redes de distribución | [8 empty] | 1809650115.9431
Logros alcanzados: | Dentro de este producto se ha dispuesto producir en el año un total de 552,608,753 metros cubicos de agua potabel en todo el año. Al termino del 1er semestre, la produccion diaria promedio se ha mantenido en 422.13 Millones de galones, lo cual equivale a 289,294,113 metros cubicos de agua pruducida .
Causas y justificación del desvío: | Durante la formalizacion y ajuste del POA 2022 la meta de produccion diaria promedio fue incrementada de 390 a 400 MGD. Esto repercute en la meta fisica de este producto
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora

## Sub-port 2
PROGRAMA 12

## Programa 12
Informe de Evaluación semestral de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
DEC-FOR013
I -Información Instituciónal
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 6102
Subcapítulo | 00
Unidad Ejecutora | 0001
Misión | Somos una organización del sector público, comprometida con modelar formas de servicios eficientes que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de la población, de manera oportuna y con criterios de calidad en cada una de nuestras entregas.
Visión | Ser una referencia nacional en la prestación de servicios oportunos de agua potable y saneamiento, con un horizonte empresarial marcado por la excelencia y la satisfacción plena de sus usuarios.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 2 | DESARROLLO SOCIAL
Objetivo general: | 2.5 | Vivienda digna en entornos saludables
Objetivo(s) específico(s): | 2.5.2 | Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento, provistos con calidad y eficiencia
III. Información del Programa
Nombre: | Saneamiento de las Aguas Residuales
Descripción: | En este programa recae la responsabilidad del accionar para el buen funcionamiento del sistema de saneamiento de las aguas residuales y alcantarillado sanitario, realizando los procesos de recolección y conducción de las aguas residuales a través de las redes de alcantarillado sanitario, las cuales son conducidas a la planta de tratamiento.
Beneficiarios: | Residentes del gran Santo Domingo (exceptuando el municipio de Boca Chica).
Resultado Asociado: | Incrementada la proporción de aguas residuales tratadas
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
2512892323 |  | 4096267044.3 |  |  | 1358266492 |  |  | 33.16%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación semestral |  | Ejecución semestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
Residentes de los sectores bajo jurisdicción de la CAASD con servicio de recolección de agua residual a través de la red de alcantarillado | m3 agua residuales recolectadas | 118981771.44 | 1677823828.58 | 59490885.72 | 799965244.964 | 64790243.328 | 1353432241 | 54.45% | 80.67%
Residentes de los sectores bajo jurisdicción de la CAASD con servicio de aguas residuales tratadas y vertidas al medio ambiente conforme a los parámetros establecidos por las normas | m3 agua residuales tratadas | 29252819 | 2418443215.72 | 14626409.5 | 626097082.6336 | 14426100 | 4834251 | 49.32% | 0.1999%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | Residentes de los sectores bajo jurisdicción de la CAASD con servicio de recolección de agua residual a través de la red de alcantarillado
Descripción del producto: | El producto consiste en recolectar las aguas residuales que se generan en las viviendas, para transportarlas de forma segura hacia las estaciones de tratamiento o disposición final de dichas aguas.
Logros alcanzados: | En este producto se propuso recolectar 118,981,771 metros cubicos de agua residual en todo el año Al termino del 1er semestre, se ha logrado recolectar 64,790,243 metros cubicos de agua residual producto de haber alcanzado las 468,059 viviendas facturadas al servicio de alcantarillado sanitario
Causas y justificación del desvío:
Producto: | Residentes de los sectores bajo jurisdicción de la CAASD con servicio de aguas residuales tratadas y vertidas al medio ambiente conforme a los parámetros establecidos por las normas
Descripción del producto: | El producto consiste en eliminar los contaminantes presentes en las aguas residuales recolectadas y disponerla de manera adecuada y segura en el medio ambiente
Logros alcanzados: | Logros Alcanzados: En este producto se propuso lograr el tratamiento de 29,252,819 metros cubicos de agua residual durante todo el año Al termino del 1er semestre, se ha logrado tratar un volumen de 14,426,100 gracias a la disponibilidad de 17 Plantas de tratamiento de aguas residuales las cuales en conjunto depuran diariamente 80,145 metros cuabicos de agua
Causas y justificación del desvío: | El poco avance financiero es provocado por el rezago en proyectos de inversion
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora

## Sub-port 3
PROGRAMA 13

## Programa 13
Informe de Evaluación semestral de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
DEC-FOR013
I -Información Instituciónal
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 6102
Subcapítulo | 00
Unidad Ejecutora | 0001
Misión | Somos una organización del sector público, comprometida con modelar formas de servicios eficientes que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de la población, de manera oportuna y con criterios de calidad en cada una de nuestras entregas.
Visión | Ser una referencia nacional en la prestación de servicios oportunos de agua potable y saneamiento, con un horizonte empresarial marcado por la excelencia y la satisfacción plena de sus usuarios.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 2 | DESARROLLO SOCIAL
Objetivo general: | 2.5 | Vivienda digna en entornos saludables
Objetivo(s) específico(s): | 2.5.2 | Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento, provistos con calidad y eficiencia
III. Información del Programa
Nombre: | Administración Comercial
Descripción: | El programa contempla la implementación de políticas comerciales para lograr el crecimiento de los clientes y eficientización de la cobranza
Beneficiarios: | Residentes del gran Santo Domingo (exceptuando el municipio de Boca Chica).
Resultado Asociado: | Eficientizada la Gestion Financiera
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
437314321 |  | 446915530.86 |  |  | 213897553 |  |  | 47.86%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación semestral |  | Ejecución semestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
Residentes de los sectores bajo jurisdicción de la CAASD con atención a las solicitudes de servicios comerciales, reclamos y denuncias. | Clientes atendidos | 435000 | 446915530.86 | 415000 | 223457765.43 | 408998 | 213897553 | 94.02% | 47.86%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | Residentes en el Distrito Nacional y la Provincia Santo Domingo reciben atención a las solicitud de servicios comerciales de conformidad con el tiempo de respuesta establecido
Descripción del producto: | El producto consiste en atender las solicitudes de servicios comerciales de todos los ciudadanos clientes que se acerquen a la institución dentro de los tiempos limites establecidos para cada tipo de servicio
Logros alcanzados: | En este producto se propuso llegar a tener incorporados 435,000 a los servicios institucionales Al termino del 1er semestre, se ha logrado llegar a incorporar 408,998 clientes a los servicios institucionales representando un incremento de 9,676 nuevos clientes durante el año
Causas y justificación del desvío:
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora