## IP-PE-04-F01 TOTAL
Gestión de la Inversión Pública
Captura de Datos para registro al Plan Anual de Inversión Pública
Nombre de la Institución |  | Corporacion del Acueducto y Alcantarrillado de Santo Domingo (CAASD) | [5 empty] | 2023
SNIP | Nombre proyecto | Componente | Programa | Fuente General | Fuente Específica | Organismo Financiador | Objetal | Año 2023 | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | TOTAL
14763 | SANEAMIENTO PLUVIAL Y SANITARIO CAÑADA TIRADENTES Y CONSTRUCCIÓN DE BULEVAR RECREATIVO CRISTO PARK, DISTRITO NACIONAL |  | 12 |  |  |  |  | 196727709.8625 | 49181927.4656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196727709.8625
|  | Obra fisica |  | 50 | 5010 | 004 | 2.7.2.1.01 | 141643951.101 | 35410987.7752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141643951.101
|  | Equipamiento |  | 50 | 5010 | 004 | 2.7.2.1.01 | 45247373.2684 | 11311843.3171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45247373.2684
|  | Supervision |  | 50 | 5010 | 004 | 2.7.2.1.02 | 9836385.4931 | 2459096.3733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9836385.4931
14939 | EQUIPAMIENTO PARA AUTOMATIZACION DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO EN EL GRAN SANTO DOMINGO |  | 11 |  |  |  |  | 22972045.0425 | 1274948.4999 | 1274948.4999 | 1274948.4999 | 1274948.4999 | 1274948.4999 | 1274948.4999 | 1274948.4999 | 1274948.4999 | 1284137.3179 | 22972045.0425
|  | Obra fisica |  | 10 | 0100 | 100 | 2.7.2.1.01 | 9145311.0478 | 507564.7632 | 507564.7632 | 507564.7632 | 507564.7632 | 507564.7632 | 507564.7632 | 507564.7632 | 507564.7632 | 511222.8876 | 9145311.0478
|  | Equipamiento |  | 10 | 0100 | 100 | 2.7.2.1.01 | 10966311.4726 | 608630.2867 | 608630.2867 | 608630.2867 | 608630.2867 | 608630.2867 | 608630.2867 | 608630.2867 | 608630.2867 | 613016.8113 | 10966311.4726
|  | Supervision |  | 10 | 0100 | 100 | 2.7.2.1.02 | 2860422.5222 | 158753.45 | 158753.45 | 158753.45 | 158753.45 | 158753.45 | 158753.45 | 158753.45 | 158753.45 | 159897.619 | 2860422.5222
14783 | REHABILITACIÓN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES VISTA BELLA, HAINAMOSA Y PRADOS DE SAN LUIS, PROVINCIA DE SANTO DOMINGO |  | 12 |  |  |  |  | 100912135.2594 | [8 empty] | 0 | 100912135.2594
|  | Obra fisica |  | 10 | 0100 | 100 | 2.7.2.1.01 | 53078021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53078021
|  | Equipamiento |  | 10 | 0100 | 100 | 2.7.2.1.01 | 39292308.1416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39292308.1416
|  | Supervision |  | 10 | 0100 | 100 | 2.7.2.1.02 | 8541806.1177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8541806.1178
14799 | CONSTRUCCION SOLUCION PLUVIAL Y SANITARIA AFLUENTE PRINCIPAL CAÑADA GIRASOLES, DISTRITO NACIONAL |  | 12 |  |  |  |  | 429485950.5439 | 24083271.1789 | 24083271.1789 | 24083271.1789 | 24083271.1789 | 24083271.1789 | 24083271.1789 | 24083271.1789 | 24083271.1789 | 19809980.8134 | 429485950.5439
|  | Obra fisica |  | 50 | 5010 | 004 | 2.7.2.1.01 | 381753341 | 21406682.1584 | 21406682.1584 | 21406682.1584 | 21406682.1584 | 21406682.1584 | 21406682.1584 | 21406682.1584 | 21406682.1584 | 17608320.7171 | 381753341
|  | Equipamiento |  | 50 | 5010 | 004 | 2.7.2.1.01 | 26035968.8421 | 1459957.6476 | 1459957.6476 | 1459957.6476 | 1459957.6476 | 1459957.6476 | 1459957.6476 | 1459957.6476 | 1459957.6476 | 1200905.5071 | 26035968.8421
|  | Supervision |  | 50 | 5010 | 004 | 2.7.2.1.02 | 21696640.7018 | 1216631.373 | 1216631.373 | 1216631.373 | 1216631.373 | 1216631.373 | 1216631.373 | 1216631.373 | 1216631.373 | 1000754.5892 | 21696640.7017
14780 | CONSTRUCCION SOLUCION PLUVIAL Y SANITARIA AFLUENTES DE APORTE CAÑADA MARAÑON, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE |  | 12 |  |  |  |  | 373786343.364 | 21652350.4122 | 21652350.4122 | 21652350.4122 | 21652350.4122 | 21652350.4122 | 21652350.4122 | 21652350.4122 | 21639390.2928 | 13649949.8695 | 373786343.364
|  | Obra fisica |  | 10 | 0100 | 100 | 2.7.2.1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 50 | 5010 | 004 | 2.7.2.1.01 | 332669845 | 19270591.8324 | 19270591.8324 | 19270591.8324 | 19270591.8324 | 19270591.8324 | 19270591.8324 | 19270591.8324 | 19259057.3262 | 12148455.3622 | 332669845
|  | Equipamiento |  | 50 | 5010 | 004 | 2.7.2.1.01 | 22427180.6018 | 1299141.0247 | 1299141.0247 | 1299141.0247 | 1299141.0247 | 1299141.0247 | 1299141.0247 | 1299141.0247 | 1298363.4176 | 818996.9922 | 22427180.6018
|  | Supervision |  | 50 | 5010 | 004 | 2.7.2.1.02 | 18689317.1682 | 1082617.5206 | 1082617.5206 | 1082617.5206 | 1082617.5206 | 1082617.5206 | 1082617.5206 | 1082617.5206 | 1081969.5146 | 682497.4935 | 18689317.1682
14801 | CONSTRUCCION SOLUCION PLUVIAL Y SANITARIA DE LAS CAÑADAS LOS PERALEJOS Y JICACO Y CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PARA RELOCALIZACION DE VIVIENDAS, D.N. Y MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS |  | 12 |  |  |  |  | 172107557.4641 | 22307681.2943 | 5912164.7711 | 5912164.7711 | 5912164.7711 | 5912164.7711 | 5912164.7711 | 5912164.7711 | 5912164.7711 | 5954774.9677 | 172107557.4641
|  | Obra fisica |  | 10 | 0100 | 100 | 2.7.2.1.01 | 123917441.3742 | 16061530.5319 | 4256758.6352 | 4256758.6352 | 4256758.6352 | 4256758.6352 | 4256758.6352 | 4256758.6352 | 4256758.6352 | 4287437.9767 | 123917441.3742
|  | Equipamiento |  | 10 | 0100 | 100 | 2.7.2.1.01 | 39584738.2167 | 5130766.6977 | 1359797.8974 | 1359797.8974 | 1359797.8974 | 1359797.8974 | 1359797.8974 | 1359797.8974 | 1359797.8974 | 1369598.2426 | 39584738.2167
|  | Supervision |  | 10 | 0100 | 100 | 2.7.2.1.02 | 8605377.8732 | 1115384.0647 | 295608.2386 | 295608.2386 | 295608.2386 | 295608.2386 | 295608.2386 | 295608.2386 | 295608.2386 | 297738.7484 | 8605377.8732
14757 | CONSTRUCCION SOLUCION PLUVIAL Y SANITARIA 2DA ETAPA DE LAS CAÑADAS VILLA EMILIA Y ALTOS DE SABANA PERDIDA, STO. DGO. NORTE |  | 12 |  |  |  |  | 118137243.8048 | 6556617.0312 | 6556617.0312 | 6556617.0312 | 6556617.0312 | 6556617.0312 | 6556617.0312 | 6556617.0312 | 6556617.0312 | 6603871.9287 | 118137243.8048
|  | Obra fisica |  | 10 | 0100 | 100 | 2.7.2.1.01 | 85058815.5394 | 4720764.2624 | 4720764.2624 | 4720764.2624 | 4720764.2624 | 4720764.2624 | 4720764.2624 | 4720764.2624 | 4720764.2624 | 4754787.7887 | 85058815.5394
|  | Equipamiento |  | 10 | 0100 | 100 | 2.7.2.1.01 | 27171566.0751 | 1508021.9172 | 1508021.9172 | 1508021.9172 | 1508021.9172 | 1508021.9172 | 1508021.9172 | 1508021.9172 | 1508021.9172 | 1518890.5436 | 27171566.0751
|  | Supervision |  | 10 | 0100 | 100 | 2.7.2.1.02 | 5906862.1902 | 327830.8516 | 327830.8516 | 327830.8516 | 327830.8516 | 327830.8516 | 327830.8516 | 327830.8516 | 327830.8516 | 330193.5964 | 5906862.1902
14758 | AMPLIACION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO MUNICIPAL LA GUAYIGA. |  | 11 |  |  |  |  | 40040488.3164 | 2502530.5198 | 2502530.5198 | 2502530.5198 | 2502530.5198 | 2502530.5198 | 2502530.5198 | 2502530.5198 | 2498526.4709 | 6.9849e-09 | 40040488.3164
|  | Obra fisica |  | 10 | 0100 | 100 | 2.7.2.1.01 | 35636034.1536 | 2227252.1346 | 2227252.1346 | 2227252.1346 | 2227252.1346 | 2227252.1346 | 2227252.1346 | 2227252.1346 | 2223688.5312 | 6.2166e-09 | 35636034.1536
|  | Equipamiento |  | 10 | 0100 | 100 | 2.7.2.1.01 | 2402429.7095 | 150151.8568 | 150151.8568 | 150151.8568 | 150151.8568 | 150151.8568 | 150151.8568 | 150151.8568 | 149911.6139 | 4.191e-10 | 2402429.7095
|  | Supervision |  | 10 | 0100 | 100 | 2.7.2.1.02 | 2002024.4533 | 125126.5283 | 125126.5283 | 125126.5283 | 125126.5283 | 125126.5283 | 125126.5283 | 125126.5283 | 124926.3259 | 3.4925e-10 | 2002024.4533
14764 | MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES FISICAS DE LA PLANTA POTABILIZADORA VALDESIA, DISTRITO NACIONAL Y PROVINCIA SANTO DOMINGO. |  | 11 |  |  |  |  | 16885301.1425 | 3377060.2285 | 3377060.2285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.794e-09 | 16885301.1425
|  | Obra fisica |  | 10 | 0100 | 100 | 2.7.2.1.01 | 11204100.8623 | 2240820.1725 | 2240820.1725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8539e-09 | 11204100.8623
|  | Equipamiento |  | 10 | 0100 | 100 | 2.7.2.1.01 | 4836935.2231 | 967387.0446 | 967387.0446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.0036e-10 | 4836935.2231
|  | Supervision |  | 10 | 0100 | 100 | 2.7.2.1.02 | 844265.0571 | 168853.0114 | 168853.0114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.397e-10 | 844265.0571
14796 | FORTALECIMIENTO DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA 16 SECTORES DEL DISTRITO NACIONAL. |  | 11 |  |  |  |  | 252309010.2304 | 15071545.2765 | 15071545.2765 | 15058285.2039 | 4019274.7701 | 4019274.7701 | 4019274.7701 | 4019274.7701 | 4017768.9131 | 3100298.7327 | 252309010.2304
|  | Obra fisica |  | 10 | 0100 | 100 | 2.7.2.1.01 | 224555019.105 | 13413675.2961 | 13413675.2961 | 13401873.8315 | 3577154.5454 | 3577154.5454 | 3577154.5454 | 3577154.5454 | 3575814.3326 | 2759265.8721 | 224555019.105
|  | Equipamiento |  | 10 | 0100 | 100 | 2.7.2.1.01 | 15138540.6138 | 904292.7166 | 904292.7166 | 903497.1122 | 241156.4862 | 241156.4862 | 241156.4862 | 241156.4862 | 241066.1348 | 186017.924 | 15138540.6138
|  | Supervision |  | 10 | 0100 | 100 | 2.7.2.1.02 | 12615450.5115 | 753577.2638 | 753577.2638 | 752914.2602 | 200963.7385 | 200963.7385 | 200963.7385 | 200963.7385 | 200888.4457 | 155014.9366 | 12615450.5115
14534 | AMPLIACION ACUEDUCTO ORIENTAL Y TRASVASE A LA ZONA NORTE (FASE II) |  | 11 |  |  |  |  | 2854414801.8759 | 326460097.9432 | 367826466.8732 | 293642998.2232 | 193554910.8732 | 132799511.8732 | 193736752.2232 |  |  | 8086050.8777 | 2854414801.8759
|  | Obra fisica |  | 10 | 0100 | 100 | 2.7.2.1.01 | 332443781.121 | 38021674.1008 | 42839471.4613 | 34199580.4411 | 22542668.4247 | 15466698.0528 | 22563846.8554 | 0 | 0 | 941754.27 | 332443781.121
|  | Obra fisica |  | 60 | 6151 | 351 | 2.7.2.1.01 | 1775871405.884 | 203106833.9186 | 228842880.3054 | 182689707.0951 | 120420000.4366 | 82621087.7606 | 120533132.8565 | 0 | 0 | 5030728.7262 | 1775871405.884
|  | Equipamiento |  | 10 | 0100 | 100 | 2.7.2.1.01 | 31385677.8559 | 3589587.4209 | 4044430.7494 | 3228747.4619 | 2128230.3035 | 1460195.1673 | 2130229.7375 | 0 | 0 | 88910.0588 | 31385677.8559
|  | Equipamiento |  | 60 | 6151 | 351 | 2.6.5.8.01 | 563166185.016 | 64409450.1604 | 72570891.9253 | 57934749.6928 | 38187715.6312 | 26200885.1778 | 38223592.3017 | 0 | 0 | 1595349.9196 | 563166185.016
|  | Fortalecimiento |  | 10 | 0100 | 101 | 2.2.8.7.01 | 22286250 | 2548883.6987 | 2871857.5142 | 2292659.5199 | 1511207.5265 | 1036851.098 | 1512627.2788 | 0 | 0 | 63132.9936 | 22286250
|  | Supervision |  | 10 | 0100 | 100 | 2.7.2.1.02 | 40503849.419 | 4632434.8654 | 5219419.3418 | 4166763.6306 | 2746524.0718 | 1884411.2735 | 2749104.3817 | 0 | 0 | 114740.2217 | 40503849.419
|  | Supervision |  | 10 | 0100 | 101 | 2.7.2.1.02 | 47411845 | 5422503.9585 | 6109599.5658 | 4877411.7581 | 3214948.0963 | 2205800.5966 | 3217968.4821 | 0 | 0 | 134309.348 | 47411845
|  | Supervision |  | 60 | 6151 | 351 | 2.2.8.7.03 | 7488180 | 856424.9228 | 964944.1248 | 770333.5987 | 507765.7289 | 348381.9689 | 508242.7657 | 0 | 0 | 21212.6858 | 7488180
|  | Supervision |  | 10 | 0100 | 101 |  | 33857627.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Supervision |  | 10 | 0100 | 101 | 2.1.2.2.08 | 22562124.06 | 2580435.4804 | 2907407.2811 | 2321039.5878 | 1529914.2608 | 1049685.9321 | 1531351.5876 | 0 | 0 | 63914.4959 | 22562124.06
|  | Supervision |  | 10 | 0100 | 101 | 2.3.3.1.01 | 77799.2727 | 8897.9213 | 10025.3935 | 8003.466 | 5275.4881 | 3619.5529 | 5280.4443 | 0 | 0 | 220.3915 | 77799.2727
|  | Supervision |  | 10 | 0100 | 101 | 2.3.3.2.01 | 5402.7273 | 617.9112 | 696.2079 | 555.7962 | 366.3533 | 251.3578 | 366.6975 | 0 | 0 | 15.305 | 5402.7273
|  | Supervision |  | 10 | 0100 | 101 | 2.3.3.3.01 | 5186.6182 | 593.1948 | 668.3596 | 533.5644 | 351.6992 | 241.3035 | 352.0296 | 0 | 0 | 14.6928 | 5186.6182
|  | Supervision |  | 10 | 0100 | 101 | 2.3.6.3.04 | 3241.6364 | 370.7467 | 417.7247 | 333.4777 | 219.812 | 150.8147 | 220.0185 | 0 | 0 | 9.183 | 3241.6364
|  | Supervision |  | 10 | 0100 | 101 | 2.3.9.2.01 | 52103.9018 | 5959.1356 | 6714.2288 | 5360.099 | 3533.1116 | 2424.095 | 3536.4309 | 0 | 0 | 147.6011 | 52103.9018
|  | Supervision |  | 10 | 0100 | 101 | 2.3.9.9.04 | 103732.3636 | 11863.895 | 13367.1913 | 10671.2879 | 7033.9841 | 4826.0706 | 7040.5924 | 0 | 0 | 293.8554 | 103732.3636
|  | Supervision |  | 10 | 0100 | 101 | 2.6.1.1.01 | 118860 | 13594.0464 | 15316.5734 | 12227.5174 | 8059.7735 | 5529.8725 | 8067.3455 | 0 | 0 | 336.7093 | 118860
|  | Supervision |  | 10 | 0100 | 101 | 2.6.1.3.01 | 237720 | 27188.0928 | 30633.1468 | 24455.0349 | 16119.5469 | 11059.745 | 16134.691 | 0 | 0 | 673.4186 | 237720
|  | Supervision |  | 10 | 0100 | 101 | 2.6.3.4.01 | 5467560 | 625326.1341 | 704562.3768 | 562465.8022 | 370749.5798 | 254374.136 | 371097.8924 | 0 | 0 | 15488.6278 | 5467560
|  | Supervision |  | 10 | 0100 | 101 | 2.6.4.1.01 | 5223897 | 597458.339 | 673163.4013 | 537399.3915 | 354227.0442 | 243037.8974 | 354559.8341 | 0 | 0 | 14798.3737 | 5223897
14946 | CONSTRUCCION ACUEDUCTO DE GUERRA, PROVINCIA SANTO DOMINGO |  | 11 |  |  |  |  | 167393706.652 | 9290350.7192 | 9290350.7192 | 9290350.7192 | 9290350.7192 | 9290350.7192 | 9290350.7192 | 9290350.7192 | 9290350.7192 | 9357308.2018 | 167393706.652
|  | Obra fisica |  | 10 | 0100 | 100 | 2.7.2.1.01 | 108805909.5745 | 6038727.9814 | 6038727.9814 | 6038727.9814 | 6038727.9814 | 6038727.9814 | 6038727.9814 | 6038727.9814 | 6038727.9814 | 6082250.3452 | 108805909.5745
|  | Equipamiento |  | 10 | 0100 | 100 | 2.7.2.1.01 | 50218111.8703 | 2787105.2088 | 2787105.2088 | 2787105.2088 | 2787105.2088 | 2787105.2088 | 2787105.2088 | 2787105.2088 | 2787105.2088 | 2807192.4535 | 50218111.8703
|  | Supervision |  | 10 | 0100 | 100 | 2.7.2.1.02 | 8369685.2073 | 464517.529 | 464517.529 | 464517.529 | 464517.529 | 464517.529 | 464517.529 | 464517.529 | 464517.529 | 467865.4031 | 8369685.2073
14944 | MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE MEDICION DE AGUA POTABLE EN LOS SECTORES NACO, PIANTINI, SERRALLES Y PARAISO, DISTRITO NACIONAL |  | 11 |  |  |  |  | 120816108.816 | 6705294.0393 | 6705294.0393 | 6705294.0393 | 6705294.0393 | 6705294.0393 | 6705294.0393 | 6705294.0393 | 6705294.0393 | 6753620.4828 | 120816108.816
|  | Equipamiento |  | 10 | 0100 | 100 | 2.7.2.1.01 | 62762373.4317 | 3483311.7255 | 3483311.7255 | 3483311.7255 | 3483311.7255 | 3483311.7255 | 3483311.7255 | 3483311.7255 | 3483311.7255 | 3508416.6748 | 62762373.4317
|  | Supervision |  | 10 | 0100 | 100 | 2.7.2.1.02 | 58053735.3843 | 3221982.3138 | 3221982.3138 | 3221982.3138 | 3221982.3138 | 3221982.3138 | 3221982.3138 | 3221982.3138 | 3221982.3138 | 3245203.808 | 58053735.3843
0
14151 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA SANEAMIENTO SANITARIO Y PLUVIAL DE LA CAÑADA DE GUAJIMÍA EN SANTO DOMINGO OESTE (FASE II) |  | 12 |  |  |  |  | 1447650548.2 | 121018750 | 121018750 | 121018750 | 121018750 | 121018750 | 121018750 | 121018750 | 121018750 | 121018750 | 1447650548.2
|  | Obra fisica |  | 60 | 6146 | 399 | 2.7.2.1.01 | 1375268020.79 | 114967812.5 | 114967812.5 | 114967812.5 | 114967812.5 | 114967812.5 | 114967812.5 | 114967812.5 | 114967812.5 | 114967812.5 | 1375268020.79
|  | Supervision |  | 60 | 6146 | 399 | 2.7.2.1.02 | 72382527.41 | 6050937.5 | 6050937.5 | 6050937.5 | 6050937.5 | 6050937.5 | 6050937.5 | 6050937.5 | 6050937.5 | 6050937.5 | 72382527.41
14452 | MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA LOS BARRIOS BRISAS DEL ESTE, VILLA ELOISA, LOTIFICACION DEL ESTE, LAS FLORES, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE. |  | 11 |  |  |  |  | 73897240.78 | 22169172.234 | [7 empty] | 0 | 73897240.78
|  | Obra fisica |  | 10 | 0100 | 100 | 2.7.2.1.01 | 71668822.9969 | 21500646.8991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71668822.9969
|  | Supervision |  | 10 | 0100 | 100 | 2.7.2.1.02 | 2228417.7831 | 668525.3349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2228417.7831
14451 | FORTALECIMIENTO DE LA MICRORED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ESTE. |  | 11 |  |  |  |  | 80031762.161 | 16006352.4322 | [7 empty] | 0 | 80031762.161
|  | Obra fisica |  | 10 | 0100 | 100 | 2.7.2.1.01 | 76030174.053 | 15206034.8106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76030174.053
|  | Supervision |  | 10 | 0100 | 100 | 2.7.2.1.02 | 4001588.1081 | 800317.6216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4001588.1081
14450 | AMPLIACION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE |  | 11 |  |  |  |  | 85067937.1369 |  | 21266984.2842 | [6 empty] | 0 | 85067937.1369
|  | Obra fisica |  | 10 | 0100 | 100 | 2.7.2.1.01 | 80814540.2801 | 0 | 20203635.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80814540.2801
|  | Supervision |  | 10 | 0100 | 100 | 2.7.2.1.02 | 4253396.8568 | 0 | 1063349.2142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4253396.8568
14447 | AMPLIACION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LOS ALCARRIZOS Y PANTOJA, PROVINCIA SANTO DOMINGO |  | 11 |  |  |  |  | 39548308.511 | [8 empty] | 0 | 39548308.511
|  | Obra fisica |  | 10 | 0100 | 100 | 2.7.2.1.01 | 37230613.2545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37230613.2545
|  | Supervision |  | 10 | 0100 | 100 | 2.7.2.1.02 | 2317695.2565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2317695.2565
14411 | FORTALECIMIENTO SERVICIO ABASTECIMIENTO DGO. OESTE |  | 11 |  |  |  |  | 83815010.95 | 41907505.475 |  | 12572251.6425 | [5 empty] | 5.5879e-09 | 83815010.95
|  | Obra fisica |  | 10 | 0100 | 100 | 2.7.2.1.01 | 74595359.7455 | 37297679.8727 | 0 | 11189303.9618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9733e-09 | 74595359.7455
|  | Equipamiento |  | 10 | 0100 | 100 | 2.7.2.1.01 | 5028900.657 | 2514450.3285 | 0 | 754335.0985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3528e-10 | 5028900.657
|  | Supervision |  | 10 | 0100 | 100 | 2.7.2.1.02 | 4190750.5475 | 2095375.2738 | 0 | 628612.5821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.794e-10 | 4190750.5475
14414 | MEJORAMIENTO REDES AGUA POTABLE EN EL DISTRITO NACIONAL, REGION OZAMA |  | 11 |  |  |  |  | 60627999.12 | 12125599.824 | 27282599.604 | 21219799.692 | [5 empty] | 3.7253e-09 | 60627999.12
|  | Obra fisica |  | 10 | 0100 | 100 | 2.7.2.1.01 | 53958919.2168 | 10791783.8434 | 24281513.6476 | 18885621.7259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3155e-09 | 53958919.2168
|  | Equipamiento |  | 10 | 0100 | 100 | 2.7.2.1.01 | 3637679.9472 | 727535.9894 | 1636955.9762 | 1273187.9815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2352e-10 | 3637679.9472
|  | Supervision |  | 10 | 0100 | 100 | 2.7.2.1.02 | 3031399.956 | 606279.9912 | 1364129.9802 | 1060989.9846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8626e-10 | 3031399.956
14746 | HABILITACIÓN DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE LECHERÍA, SECTOR MANOGUAYABO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE ,PROV. SANTO DGO. |  | 11 |  |  |  |  | 65258557.07 |  |  | 26103422.828 | [5 empty] | 0 | 65258557.07
|  | Obra fisica |  | 10 | 0100 | 100 | 2.7.2.1.01 | 31045109.5759 | 0 | 0 | 12418043.8304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31045109.5759
|  | Equipamiento |  | 10 | 0100 | 100 | 2.7.2.1.01 | 32305814.2011 | 0 | 0 | 12922325.6804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32305814.2011
|  | Supervision |  | 10 | 0100 | 100 | 2.7.2.1.02 | 1907633.293 | 0 | 0 | 763053.3172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1907633.293
14074 | REHABILITACIÓN SISTEMA HAINA MANOGUAYABO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO |  | 11 |  |  |  |  | 66479702.21 | 11301549.3757 | 6647970.221 | [6 empty] | -3.7253e-09 | 66479702.21
|  | Obra fisica |  | 10 | 0100 | 100 | 2.7.2.1.01 | 14196885.3447 | 2413470.5086 | 1419688.5345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.9554e-10 | 14196885.3447
|  | Equipamiento |  | 10 | 0100 | 100 | 2.7.2.1.01 | 48733595.5619 | 8284711.2455 | 4873359.5562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7309e-09 | 48733595.5619
|  | Supervision |  | 10 | 0100 | 100 | 2.7.2.1.02 | 3549221.3034 | 603367.6216 | 354922.1303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9889e-10 | 3549221.3034
14915 | MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS FISICOS DEL EDIFICIO NO.2 DE LA SEDE CENTRAL CAASD, DISTRITO NACIONAL. |  | 1 |  |  |  |  | 75000000 |  |  | 18750000 |  |  | 18750000 |  |  | 18750000 | 75000000
|  | Obra fisica |  | 10 | 0100 | 100 | 2.7.2.1.01 | 71250000 | 0 | 0 | 17812500 | 0 | 0 | 17812500 | 0 | 0 | 17812500 | 71250000
|  | Supervision |  | 10 | 0100 | 100 | 2.7.2.1.02 | 3750000 | 0 | 0 | 937500 | 0 | 0 | 937500 | 0 | 0 | 937500 | 3750000
Note on C54: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: A y A
Note on C55: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Auditoria
Note on C56: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: UEP