## Portada
Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional
Informe seguimiento del presupuesto físico 2023 correspondiente al 1er Trimestre

## Sub-port 1
PROGRAMA 11

## Programa 11
Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
| DEC-FOR013 |  | Lineamientos para la Ejecución Presupuestaria 2019 de Empresas Publicas no Financieras |  |  |  |  | 28/03/2019 | 0
I -Información Institucional
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 6102
Subcapítulo | 00
Unidad Ejecutora | 0001
Misión | Somos una organización del sector público, comprometida con modelar formas de servicios eficientes que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de la población, de manera oportuna y con criterios de calidad en cada una de nuestras entregas.
Visión | Ser una referencia nacional en la prestación de servicios oportunos de agua potable y saneamiento, con un horizonte empresarial marcado por la excelencia y la satisfacción plena de sus usuarios.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 2 | DESARROLLO SOCIAL
Objetivo general: | 2.5 | Vivienda digna en entornos saludables
Objetivo(s) específico(s): | 2.5.2 | Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento, provistos con calidad y eficiencia
III. Información del Programa
Nombre: | Abastecimiento de Agua Potable
Descripción: | Este programa contempla todas las acciones requeridas para que la población reciba el servicio de agua potable con eficacia y calidad en el área de Santo Domingo, realizando todos los procesos requeridos para la potabilización del agua y verificación de la calidad. Las tareas a realizar para cumplir con las acciones del programa son la captación del agua cruda a través de las redes o líneas de conducción a la planta de tratamiento donde se efectúan los procesos de: desarenador, decantador, filtración y desinfección, obteniendo luego de esto el agua potable. Este programa también realiza la operación del sistema de distribución del agua potable, apertura de válvulas, vigilancia de las presiones y caudales en la red, corrección de averías y obstrucciones del sistema de distribución; durante este proceso también es monitoreada la calidad del agua que llegan a los hogares y en caso de haber una alteración de la calidad se aplican los controles requeridos.
Beneficiarios: | Residentes de los sectores bajo jurisdicción de la CAASD.
Resultado Asociado: | Incrementada la cobertura de agua potable en zonas urbanas y rurales
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
5097580187 |  | 5961213084.35 |  |  | 675041499.44 |  |  | 11.32%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Trimestral |  | Ejecución Trimestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
7693-Residentes de los sectores bajo jurisdicción de la CAASD con suministro de agua potable a través de la Red Pública | M3 de agua potable producida | 587200320 | 5961213084.35 | 146800080 | 3252684026.98 | 133893610.96 | 675041499.44 | 91.21% | 20.75%
| M3 de agua Facturado |  |  | 81000000 |  | 81108237.618 |  | 100.1% | 0%
| Viviendas conectadas al servicio de agua potable |  |  | 813000 |  | 812686 |  | 99.96% | 0%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | Residentes de sectores bajo jurisdicción de la CAASD con suministro de agua potable a través de la red pública.
Descripción del producto: | El producto consiste en llevar el agua potable hacías las viviendas dentro de la zona de jurisdicción de la CAASD a través de las redes de distribución
Logros alcanzados: | Dentro de este producto se ha dispuesto producir en el año un total de 587,200,320 metros cúbicos de agua potable en todo el año. Durante el 1er trimestre, la producción diaria promedio se ha mantenido en 393.40 Millones de galones, lo cual equivale a 133,893,610.96 metros cúbicos de agua producida durante el trimestre.
Causas y justificación del desvío: | La ejecución financiera fue baja con relación a la programación debido a se adicionaron recursos provenientes del balance y este registro impacto el indicador del trimestre, además se registraron dificultades para ejecutar el presupuesto de inversión como estuvo previsto.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
Definir de forma previa con las instituciones como estarán recibiendo sus recursos, esto así porque en ocasiones se hace una programación indicativa que difiere mucho del ingreso percibido de los recursos afectando el desempeño financiero.
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora
Presupuesto aprobado: | 5097580187
Presupuesto modificado: | 5961213084.35
Total devengado: | 675041499.44 |  |  |  |  | Lic. Katihusca Ledesma
Directora de Planificación y Desarrollo
*Presupuesto modificado con la adición del balance del disponible del año anterior
** Documento en revision.
Note on B20: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Corregir la redacción de los beneficiarios
Note on B34: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Corregir redacción del producto

## Sub-port 2
PROGRAMA 12

## Programa 12
Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
| DEC-FOR013 |  | Lineamientos para la Ejecución Presupuestaria 2019 de Empresas Publicas no Financieras
I -Información Institucional
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 6102
Subcapítulo | 00
Unidad Ejecutora | 0001
Misión | Somos una organización del sector público, comprometida con modelar formas de servicios eficientes que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de la población, de manera oportuna y con criterios de calidad en cada una de nuestras entregas.
Visión | Ser una referencia nacional en la prestación de servicios oportunos de agua potable y saneamiento, con un horizonte empresarial marcado por la excelencia y la satisfacción plena de sus usuarios.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 2 | DESARROLLO SOCIAL
Objetivo general: | 2.5 | Vivienda digna en entornos saludables
Objetivo(s) específico(s): | 2.5.2 | Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento, provistos con calidad y eficiencia
III. Información del Programa
Nombre: | Saneamiento de las Aguas Residuales
Descripción: | En este programa recae la responsabilidad del accionar para el buen funcionamiento del sistema de saneamiento de las aguas residuales y alcantarillado sanitario, realizando los procesos de recolección y conducción de las aguas residuales a través de las redes de alcantarillado sanitario, las cuales son conducidas a la planta de tratamiento.
Beneficiarios: | Residentes de los sectores bajo jurisdicción de la CAASD.
Resultado Asociado: | Incrementada la proporción de aguas residuales tratadas
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
2956053110 |  | 4032726209.58 |  |  | 542919851.18 |  |  | 13.46%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Trimestral |  | Ejecución Trimestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
7694-Residentes de los sectores bajo jurisdicción de la CAASD con servicio de recolección de agua residual a través de la red de alcantarillado | m3 agua residuales recolectadas | 121946211.37 | 554967661.5 | 30486552.8425 | 394064103.25 | 32421779.71 | 353294549.31 | 106.3% | 89.65% | 12-05: 7,213,023.90
7695-Residentes de los sectores bajo jurisdicción de la CAASD con servicio de aguas residuales tratadas y vertidas al medio ambiente conforme a los parámetros establecidos por las normas | m3 agua residuales tratadas | 23283287.95 | 3477758548.08 | 5820821.9875 | 1899340848.88 | 7213023.9 | 189625301.87 | 123.9% | 9.984% | 12-04: 32,421,779.71 | 0
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | Residentes de los sectores bajo jurisdicción de la CAASD con servicio de recolección de agua residual a través de la red de alcantarillado
Descripción del producto: | El producto consiste en recolectar las aguas residuales que se generan en las viviendas, para transportarlas de forma segura hacia las estaciones de tratamiento o disposición final de dichas aguas.
Logros alcanzados: | En este producto se propuso recolectar 121,946,211.37 metros cúbicos de agua residual en todo el año Durante el 1er trimestre, se ha logrado recolectar 32,421,779.71 metros cúbicos de agua residual producto de haber alcanzado las 516,298 viviendas facturadas al servicio de alcantarillado sanitario
Causas y justificación del desvío:
Producto: | Residentes de los sectores bajo jurisdicción de la CAASD con servicio de aguas residuales tratadas y vertidas al medio ambiente conforme a los parámetros establecidos por las normas
Descripción del producto: | El producto consiste en eliminar los contaminantes presentes en las aguas residuales recolectadas y disponerla de manera adecuada y segura en el medio ambiente
Logros alcanzados: | Logros Alcanzados: En este producto se propuso lograr el tratamiento de 23,283,287.95 metros cúbicos de agua residual durante todo el año Durante el 1er trimestre, se ha logrado tratar un volumen de 7,213,023.90 gracias a la disponibilidad de 17 Plantas de tratamiento de aguas residuales las cuales en conjunto depuran diariamente 80,145 metros cúbicos de agua
Causas y justificación del desvío: | La ejecución financiera fue baja con relación a la programación debido a que se adicionaron recursos provenientes de balance del año anterior y los mismos no fueron ejecutados en su totalidad dentro del trimestre.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora
Presupuesto aprobado: | 2956053110
Presupuesto modificado: | 4032726209.58
Total devengado: | 542919851.18 |  |  |  |  | Lic. Katihusca Ledesma
Directora de Planificación y Desarrollo
*Presupuesto modificado con la adición del balance del disponible del año anterior
** Documento en revision.
Note on B20: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Corregir la redacción de los beneficiarios

## Sub-port 3
PROGRAMA 13

## Programa 13
Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
DEC-FOR013
I -Información Institucional
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 6102
Subcapítulo | 00
Unidad Ejecutora | 0001
Misión | Somos una organización del sector público, comprometida con modelar formas de servicios eficientes que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de la población, de manera oportuna y con criterios de calidad en cada una de nuestras entregas.
Visión | Ser una referencia nacional en la prestación de servicios oportunos de agua potable y saneamiento, con un horizonte empresarial marcado por la excelencia y la satisfacción plena de sus usuarios.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 2 | DESARROLLO SOCIAL
Objetivo general: | 2.5 | Vivienda digna en entornos saludables
Objetivo(s) específico(s): | 2.5.2 | Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento, provistos con calidad y eficiencia
III. Información del Programa
Nombre: | Administración Comercial
Descripción: | El programa contempla la implementación de políticas comerciales para lograr el crecimiento de los clientes y eficientizarían de la cobranza
Beneficiarios: | Residentes de los sectores bajo jurisdicción de la CAASD.
Resultado Asociado: | Eficientizada la Gestión Financiera
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
601296153 |  | 601296153 |  |  | 33423788.44 |  |  | 5.559%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Trimestral |  | Ejecución Trimestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
7696-Residentes de los sectores bajo jurisdicción de la CAASD con atención a las solicitudes de servicios comerciales, reclamos y denuncias. | Clientes atendidos | 448000 | 601296153 | 415000 | 150324038.25 | 415177 | 33423788.44 | 100% | 22.23% | 13-04: 415,177
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | Residentes de los sectores bajo jurisdicción de la CAASD con atención a la solicitudes de servicios comerciales, reclamos y denuncias.
Descripción del producto: | El producto consiste en atender las solicitudes de servicios comerciales de todos los ciudadanos clientes que se acerquen a la institución dentro de los tiempos limites establecidos para cada tipo de servicio
Logros alcanzados: | En este producto se propuso llegar a tener incorporados 448,000 a los servicios institucionales Al termino del 1er trimestre, se ha logrado llegar a incorporar 415,177 clientes a los servicios institucionales representando un incremento de 1,453 nuevos clientes durante el año
Causas y justificación del desvío: | En este trimestre no se ha podido cumplir con las meta financiera con relación a la programación por inconvenientes en los procesos de la adquisición de los insumos.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora
Presupuesto aprobado: | 601296153
Presupuesto modificado: | 0
Total devengado: | 33423788.44 |  |  |  |  | Lic. Katihusca Ledesma
Directora de Planificación y Desarrollo
** Documento en revision.
Note on B20: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Corregir la redacción de los beneficiarios