## Portada
Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional
Informe seguimiento del presupuesto físico 2025 correspondiente al Semestre enero-junio

## Sub-port 1
PROGRAMA 11

## Programa 11
Informe de Evaluación Semestre enero-junio 2025 de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
| DEC-FOR013 |  | Lineamientos para la Ejecución Presupuestaria 2019 de Empresas Publicas no Financieras |  |  |  |  | 28/03/2019 | 0
I -Información Institucional
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 6102
Subcapítulo | 00
Unidad Ejecutora | 0001
Misión | Somos una organización del sector público, comprometida con modelar formas de servicios eficientes que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de la población, de manera oportuna y con criterios de calidad en cada una de nuestras entregas.
Visión | Ser una referencia nacional en la prestación de servicios oportunos de agua potable y saneamiento, con un horizonte empresarial marcado por la excelencia y la satisfacción plena de sus usuarios.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 2 | DESARROLLO SOCIAL
Objetivo general: | 2.5 | Vivienda digna en entornos saludables
Objetivo(s) específico(s): | 2.5.2 | Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento, provistos con calidad y eficiencia
III. Información del Programa
Nombre: | Abastecimiento de Agua Potable
Descripción: | Este programa contempla todas las acciones requeridas para que la población reciba el servicio de agua potable con eficacia y calidad en el área de Santo Domingo, realizando todos los procesos requeridos para la potabilización del agua y verificación de la calidad. Las tareas a realizar para cumplir con las acciones del programa son la captación del agua cruda a través de las redes o líneas de conducción a la planta de tratamiento donde se efectúan los procesos de: desarenador, decantador, filtración y desinfección, obteniendo luego de esto el agua potable. Este programa también realiza la operación del sistema de distribución del agua potable, apertura de válvulas, vigilancia de las presiones y caudales en la red, corrección de averías y obstrucciones del sistema de distribución; durante este proceso también es monitoreada la calidad del agua que llegan a los hogares y en caso de haber una alteración de la calidad se aplican los controles requeridos.
Beneficiarios: | Residentes de los sectores bajo jurisdicción de la CAASD.
Resultado Asociado: | Incrementada la cobertura de agua potable en zonas urbanas y rurales
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera | [10 empty] | 248248474.05
IV.I - Desempeño financiero | [10 empty] | 8612108.18
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
3517737184 |  | 6122995722.71 |  |  | 727708487.02 |  |  | 11.88% |  | 303280694.98
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto | [10 empty] | 754524011.41
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Semestral |  | Ejecución Semestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D |  | 239636365.87 | 727708487.02
7693-Residentes de los sectores bajo jurisdicción de la CAASD con suministro de agua potable a través de la Red Pública | M3 de agua potable producida | 580262400 | 6122995722.71 | 290131200 | 1653336476.48 | 303280694.98 | 727708487.02 | 104.5% | 44.01% |  | 967344852.89
| M3 de agua Facturado |  | 0 | 80000000 | 0 | 159618350.4712 |  | 199.5% | 0% |  | 239636365.87 |  | 149973143.3114
| Viviendas conectadas al servicio de agua potable |  | 0 | 1250000 | 0 | 1258702.2604 |  | 100.7% | 0%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones | [10 empty] | 239636365.87 |  | 153412079.55
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto | [12 empty] | 303385222.8614
Producto: | Residentes de sectores bajo jurisdicción de la CAASD con suministro de agua potable a través de la red pública. | [9 empty] | 2427238656.96
Descripción del producto: | El producto consiste en llevar el agua potable hacías las viviendas dentro de la zona de jurisdicción de la CAASD a través de las redes de distribución
Logros alcanzados: | Dentro de este producto se ha dispuesto producir en el año un total de 580,262,400.00 metros cúbicos de agua potable en todo el año, lo cual supera la producción esperada en lo que va de este año. Durante el 1er semestre, la producción diaria promedio se ha mantenido en 442.85 Millones de galones, lo cual equivale a 303,380,694.98 metros cúbicos de agua producida. | [9 empty] | 773902180.48
Causas y justificación del desvío: | La ejecución financiera fue baja con relación a la programación, ya que durante este trimestre hubo rezago en los pagos de inversión afectando la ejecución del gasto. Por otra parte, la adquisición de los insumos no han fluido a corde a lo programado. con relacion a la meta fisica fue corregido el valor colocado en el primer trimestre, por cambio en la metodogia de calculos | [9 empty] | 879434296
VI. Oportunidades de Mejora | [10 empty] | 1653336476.48
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora
Presupuesto aprobado: | 3517737184
Presupuesto modificado: | 6122995722.71
Total devengado: | 727708487.02
Elaborado por |  | Revisado por |  |  |  |  | Aprobado por
Lic. Rosa Peña |  | Ing. Sergio Polanco |  |  |  |  | Lic. Katihuska Ledesma
Analista Presupuesto |  | Encargado Depto. FM&E PPP |  |  |  |  | Directora de Planificación y Desarrollo
0
0

## Sub-port 2
PROGRAMA 12

## Programa 12
Informe de Evaluación Semestre enero-junio 2025 de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
| DEC-FOR013 |  | Lineamientos para la Ejecución Presupuestaria 2019 de Empresas Publicas no Financieras
I -Información Institucional
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 6102
Subcapítulo | 00
Unidad Ejecutora | 0001
Misión | Somos una organización del sector público, comprometida con modelar formas de servicios eficientes que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de la población, de manera oportuna y con criterios de calidad en cada una de nuestras entregas.
Visión | Ser una referencia nacional en la prestación de servicios oportunos de agua potable y saneamiento, con un horizonte empresarial marcado por la excelencia y la satisfacción plena de sus usuarios.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 2 | DESARROLLO SOCIAL
Objetivo general: | 2.5 | Vivienda digna en entornos saludables
Objetivo(s) específico(s): | 2.5.2 | Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento, provistos con calidad y eficiencia
III. Información del Programa
Nombre: | Saneamiento de las Aguas Residuales
Descripción: | En este programa recae la responsabilidad del accionar para el buen funcionamiento del sistema de saneamiento de las aguas residuales y alcantarillado sanitario, realizando los procesos de recolección y conducción de las aguas residuales a través de las redes de alcantarillado sanitario, las cuales son conducidas a la planta de tratamiento.
Beneficiarios: | Residentes de los sectores bajo jurisdicción de la CAASD.
Resultado Asociado: | Incrementada la proporción de aguas residuales tratadas
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
927558134 |  | 2319593405.8 |  |  | 361343374.17 |  |  | 15.58%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | ProgramaciónSemestral |  | Ejecución Semestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D |  |  | 118651199.46 |  | 101428173.52 | 186357825.54
7694-Residentes de los sectores bajo jurisdicción de la CAASD con servicio de recolección de agua residual a través de la red de alcantarillado | m3 agua residuales recolectadas | 106651125.36 | 555831097.24 | 53325562.68 | 154993684.74 | 49929105.12 | 110039686.49 | 93.63% | 71% | 12-05: 7,213,023.90 | 49929105.12 | 316249549.82 |  | 8611512.97 | 64945862.14
7695-Residentes de los sectores bajo jurisdicción de la CAASD con servicio de aguas residuales tratadas y vertidas al medio ambiente conforme a los parámetros establecidos por las normas | m3 agua residuales tratadas | 32122555 | 1763762308.56 | 16061277.5 | 276407215.33 | 16017257.62 | 251303687.68 | 99.73% | 90.92% | 12-04: 32,421,779.71 | 32265343.75 |  |  | 110039686.49 | 251303687.68
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | Residentes de los sectores bajo jurisdicción de la CAASD con servicio de recolección de agua residual a través de la red de alcantarillado | [11 empty] | . | 70129265.75 | 129382100.86
Descripción del producto: | El producto consiste en recolectar las aguas residuales que se generan en las viviendas, para transportarlas de forma segura hacia las estaciones de tratamiento o disposición final de dichas aguas. | [10 empty] | 84864418.99 |  | 84864418.99 | 147025114.47
Logros alcanzados: | En este producto se propuso recolectar 106,651,125.36, metros cúbicos de agua residual en todo el año Durante el 1er semestre, se ha logrado recolectar 49,929,105.12 metros cúbicos de agua residual producto de haber alcanzado las 425,200.00 viviendas facturadas al servicio de alcantarillado sanitario | [12 empty] | 154993684.74 | 276407215.33
Causas y justificación del desvío: | En el producto 7694- ejecución financiera no alcanzo la meta con relación a la programación, ya que durante el primer trimestre hubo rezagados en los pagos de proyectos de inversion y esto trajo como consecuencia el desvió en la meta planificada. con relación a la meta física, debido a que las viviendas conectadas al alcantarillado fueron corregidas debido a errores en la implementación del nuevo sistema comercial que asumía valores por encima de lo real.
Producto: | Residentes de los sectores bajo jurisdicción de la CAASD con servicio de aguas residuales tratadas y vertidas al medio ambiente conforme a los parámetros establecidos por las normas
Descripción del producto: | El producto consiste en eliminar los contaminantes presentes en las aguas residuales recolectadas y disponerla de manera adecuada y segura en el medio ambiente
Logros alcanzados: | Logros Alcanzados: En este producto se propuso lograr el tratamiento de 32,122,555.00 metros cúbicos de agua residual durante todo el año. Durante el 1er semestre, se ha logrado tratar un volumen de 16,017,257.62 gracias a la disponibilidad de 19 Plantas de tratamiento de aguas residuales las cuales en conjunto depuran diariamente 88,007 metros cúbicos de agua
Causas y justificación del desvío: | 7695-La ejecución financiera no alcanzo la meta con relación a la programación ya que durante este trimestre hubo rezagos en los pagos de inversión, explicados anteriormente.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
El reflejo oportuno de la ejecución del gastos proveniente de los proyectos de inversión con recursos externos.
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora
Presupuesto aprobado: | 927558134
Presupuesto modificado: | 2319593405.8
Total devengado: | 361343374.17
Elaborado por |  | Revisado por |  |  |  | Aprobado por
Lic. Rosa Peña |  | Ing. Sergio Polanco |  |  |  | Lic. Katihusca Ledesma
Analista Presupuesto |  | Encargado Depto. FM&E PPP |  |  |  | Directora de Planificación y Desarrollo
0
0
Note on G29: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: El sistema incremento en los clientes de alcantarillado. El sistema esta en revision.
Note on B35: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: El dato de las viviendas no es real, es proyectado ver estadístico.

## Sub-port 3
PROGRAMA 13

## Programa 13
Informe de Evaluación Semestre enero-junio 2025 de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
DEC-FOR013
I -Información Institucional
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 6102
Subcapítulo | 00
Unidad Ejecutora | 0001
Misión | Somos una organización del sector público, comprometida con modelar formas de servicios eficientes que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de la población, de manera oportuna y con criterios de calidad en cada una de nuestras entregas.
Visión | Ser una referencia nacional en la prestación de servicios oportunos de agua potable y saneamiento, con un horizonte empresarial marcado por la excelencia y la satisfacción plena de sus usuarios.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 2 | DESARROLLO SOCIAL
Objetivo general: | 2.5 | Vivienda digna en entornos saludables
Objetivo(s) específico(s): | 2.5.2 | Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento, provistos con calidad y eficiencia
III. Información del Programa
Nombre: | Administración Comercial
Descripción: | El programa contempla la implementación de políticas comerciales para lograr el crecimiento de los clientes y eficientizarían de la cobranza
Beneficiarios: | Residentes de los sectores bajo jurisdicción de la CAASD.
Resultado Asociado: | Eficientizada la Gestión Financiera
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
387882771 |  | 387882771 |  |  | 72363266.53 |  |  | 18.66%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Semestral |  | Ejecución Semestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
7696-Residentes de los sectores bajo jurisdicción de la CAASD con atención a las solicitudes de servicios comerciales, reclamos y denuncias. | Clientes atendidos | 427000 | 387882771 | 423000 | 182304902.37 | 425921 | 72363266.53 | 100.7% | 39.69%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | Residentes de los sectores bajo jurisdicción de la CAASD con atención a la solicitudes de servicios comerciales, reclamos y denuncias.
Descripción del producto: | El producto consiste en atender las solicitudes de servicios comerciales de todos los ciudadanos clientes que se acerquen a la institución dentro de los tiempos limites establecidos para cada tipo de servicio
Logros alcanzados: | En este producto se propuso llegar a tener incorporados 427,000 a los servicios institucionales Durante el 1er semestre, se ha logrado llegar a incorporar 425,921 Clientes a los servicios institucionales representando un incremento de 6,366 clientes durante el semestre
Causas y justificación del desvío: | En este semestre una de las causas del desvío en la meta financiera, son los inconvenientes en los procesos de la adquisición de un servicio de catastro el cual esta contratado pero el proceso culmino mas tarde de lo planificado. Adicionalmente, durante este trimestre se han realizado la incorporación de nuevos usuarios a un ritmo mayor al esperado, por esa razón se incremento la meta física.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora
Presupuesto aprobado: | 387882771
Presupuesto modificado: | 387882771
Total devengado: | 72363266.53
Elaborado por |  | Revisado por |  |  |  | Aprobado por
Lic. Rosa Peña |  | Ing. Sergio Polanco |  |  |  | Lic. Katihusca Ledesma
Analista Presupuesto |  | Encargado Depto. FM&E PPP |  |  |  | Directora de Planificación y Desarrollo
0
0

## Hoja1
29205
400
320
100
200
500
90
433
2043